## 工作量估算和报价
AI智能试衣项目-软件开发及模型训练工作量估算和报价
序号 | 大类 | 小类 | 描述 | 验收标准 | 工作量(人天) | 工作量小计(人天)
1 | 需求分析 | 业务调研 | 梳理门店顾客、导购和运营人员的使用场景、体验流程及数据边界 | 输出调研记录和角色/场景清单 | 2 | 5
|  | 需求与验收 | 将现有 POC 整理为正式功能清单、优先级和验收标准 | 双方确认需求边界、验收标准和变更机制 | 2
|  | 技术方案 | 确认大屏、后台、AI 工作流、存储和部署方案 | 输出可实施的技术方案和交付计划 | 1
2 | 系统设计 | 架构设计 | 设计门店端、服务端、管理端、AI 推理服务及存储的整体架构 | 模块边界、调用关系和部署拓扑完整 | 3 | 12
|  | 业务与数据流程 | 设计选衣、收藏、图片生成、视频生成、扫码下载和异常回退流程 | 核心流程、状态及异常分支可追踪 | 2
|  | 交互与 UI 定稿 | 基于现有概念页和三场景 POC 完成生产版交互、状态和视觉适配 | 关键页面、交互状态和设计规范通过评审 | 5
|  | 数据库与接口 | 设计商品、素材、会话、任务、结果、设备和日志数据结构及 API | 数据字典和接口文档完整、可联调 | 2
3 | 门店大屏端 | 方案介绍页 | 实现方案介绍、硬件展示、产品概念和体验入口 | 1920×1080 大屏下内容完整、入口可用 | 3 | 35
|  | 场景一：AI 选衣 | 商品浏览、360° 拖拽、衣架切换、商品信息、AI 建议、收藏和试穿间托盘 | 6 款以上商品可配置；收藏状态和操作反馈正确 | 10
|  | 场景二：换装照片 | 收藏款轮播、四角度照片、尺码匹配、身材评分、雷达对比和造型建议rong'he | 仅展示收藏款；角度、评分和建议数据正确 | 8
|  | 场景三：动态视频 | 选定款视频展示、五类场景切换、循环播放、水印及扫码下载入口 | 视频播放稳定；场景和所选款一致；二维码可用 | 7
|  | 跨页状态与流程 | 保持收藏、选款、视角和场景状态，处理返回、空状态、生成中和失败状态 | 三场景完整走通，返回后状态不丢失 | 3
|  | Kiosk 与性能适配 | 全屏启动、资源预加载、断网提示、动画性能、分辨率适配及长时间运行优化 | 目标设备连续运行稳定，无明显卡顿和内存异常 | 4
4 | 后台服务 | 会话与隐私授权 | 建立门店匿名会话、用户授权/告知、数据有效期和清理机制 | 会话隔离正确，用户数据按规则清理 | 3 | 33
|  | 商品与 SKU 服务 | 商品、颜色、尺码、材质、价格、库存状态和试穿素材接口 | 门店端可按配置读取并切换真实商品 | 5
|  | 素材与媒体服务 | 管理服装图、顾客图、换装结果、视频、缩略图和版本信息 | 上传、读取、归档和权限控制正常 | 4
|  | AI 任务编排 | 接收生成请求，编排图片/视频任务，维护排队、进度、超时和结果状态 | 任务状态可查询，重复提交和异常可控 | 8
|  | 结果存储与二维码 | 结果文件存储、有效期下载短链和真实二维码生成 | 手机扫码可在有效期内查看或下载对应结果 | 5
|  | 设备、配置与日志 | 门店设备标识、远程参数、心跳、操作日志和错误日志 | 可定位设备、任务和错误，关键配置可追溯 | 4
|  | API 与实时进度 | 提供 HTTP/WebSocket 接口，向大屏推送生成进度和结果 | 接口鉴权、错误码和实时进度符合文档 | 4
5 | AI 工作流 | 服装素材预处理 | 挂拍图抠图、尺寸规范、透明背景、质量检查和批处理 | 合格素材可稳定进入后续换装流程 | 6 | 38
|  | 顾客采集预处理 | 顾客图像接入、裁切、方向/背景检查和不合格提示 | 输入质量规则明确，异常输入可拦截 | 6
|  | 图片换装接入 | 接入 Qwen-Image-Edit/ComfyUI 图片换装流程，生成所选款固定四角度结果 | 结果与顾客、所选 SKU 和角度对应，可回传进度 | 9
|  | 视频生成接入 | 接入 Wan 2.2 I2V 流程，生成所选款户外动态视频并转码 | 视频格式可播放，任务状态和结果可回传 | 9
|  | 队列与异常恢复 | GPU 任务队列、并发控制、超时、重试、取消和降级结果 | 高峰请求不丢任务，失败原因可查询和重试 | 5
|  | 参数与质量基线 | 固化提示词、工作流版本、输出规格和人工抽检规则 | 同类输入输出稳定，版本和参数可追溯 | 3
6 | 管理后台 | 登录与权限 | 管理员登录、角色和菜单/接口权限 | 未授权操作被拦截，权限配置生效 | 3 | 22
|  | 商品与素材管理 | 商品/SKU 增删改查、上下架、素材上传和排序 | 修改后门店端按规则同步显示 | 5
|  | 会话、任务与结果 | 查询门店会话、生成任务、进度、结果和失败详情 | 可按门店、时间、状态检索并查看详情 | 5
|  | 设备与系统配置 | 门店设备、场景、有效期、并发和功能开关配置 | 配置保存后生效且有操作记录 | 4
|  | 数据统计与日志 | 展示使用量、成功率、平均耗时和错误日志 | 统计口径明确，数据可筛选和导出 | 3
|  | 展示内容配置 | 介绍页文案、场景名称、水印等基础内容配置 | 配置内容可正常发布至门店端 | 2
7 | 系统测试 | 功能与回归测试 | 覆盖三场景、后台、管理端和异常流程 | 核心用例通过，无阻断级缺陷 | 4 | 13
|  | AI 输出验收 | 按样本集检查人物一致性、服装一致性、角度和视频可用性 | 达到双方确认的样本通过率和失败回退标准 | 3
|  | 性能与稳定性 | 测试任务并发、接口响应、资源加载和长时间运行 | 达到确认的并发、时延和稳定性指标 | 2
|  | 设备与兼容性 | 在目标大屏、Chrome Kiosk 和目标分辨率验证 | 目标设备完整走通主流程 | 2
|  | 安全与隐私 | 校验鉴权、下载链接、敏感数据、日志和清理策略 | 无高危漏洞，隐私数据处理符合约定 | 2
8 | 系统部署 | 环境与依赖 | 配置应用、数据库、对象存储、AI 服务和 GPU 运行依赖 | 测试/生产环境可重复部署 | 3 | 9
|  | 发布与网络 | 服务发布、HTTPS、反向代理、内外网访问和门店端启动配置 | 生产环境主流程可用，门店端可自动启动 | 3
|  | 监控与备份 | 基础监控、告警、日志留存、数据库及配置备份 | 告警可达，备份及恢复流程验证通过 | 2
|  | 培训与交付 | 管理后台培训、部署说明和操作手册 | 文档齐全，指定人员可独立完成基础操作 | 1
9 | 项目管理与验收 | 进度与变更管理 | 周期计划、例会、风险跟踪、范围和变更记录 | 进度、问题及变更可追踪 | 4 | 8
|  | 联调与最终验收 | 联调支持、验收问题修复、交付清单和最终验收 | 约定范围完成并通过最终验收 | 4
10 | 模型训练与调优 | 数据方案与合规 | 制定样本结构、采集规范、授权文本、脱敏和保存策略 | 数据范围、授权和清理规则通过评审 | 6 | 58
|  | 数据清洗与标注工具 | 实现去重、质量筛选、服装/人体属性及失败原因标注流程 | 样本可批量处理，标注结果可追溯 | 10
|  | 图片模型轻量微调 | 完成 Qwen-Image-Edit 的 LoRA/适配器实验、训练和参数选择 | 冻结样本集上的人物与服装一致性达到约定标准 | 18
|  | 视频工作流专项调优 | 优化 Wan 2.2 提示词、参考图、时长、分辨率、转码和失败回退 | 目标场景视频可生成、播放并支持失败回退 | 12
|  | 评测与验收集 | 建立人物一致性、服装一致性、细节、可用率和人工评分基准 | 形成固定样本集、评分表和验收报告 | 8
|  | 版本管理与交付 | 归档模型、适配器、提示词和工作流版本并编写部署说明 | 版本可复现、可回滚并完成交付 | 4
|  |  |  | 平均人力单价(元/人天) | 工作量合计(人天) | 研发人力价格
|  |  |  | 1000 | 233 | 233000
软件及模型研发人力报价：233,000 元

## 资源配置推荐及报价
AI智能试衣项目-硬件、模型数据、云资源及总报价
费用类别 | 配置/说明 | 金额(元) | 周期
单店硬件 | 86英寸级4K商用互动大屏 | 28000 | 一次性
| 门店控制终端：32–64GB内存、1TB SSD、双网口 | 15000 | 一次性
| RGB/深度相机套件、支架和线材 | 9000 | 一次性
| 灯光、背景和基础校色 | 8000 | 一次性
| 定制试衣仓/外壳、饰面、散热和设备仓 | 45000 | 一次性
| 网络、布线和UPS | 5000 | 一次性
| 运输、安装和现场调试 | 15000 | 一次性
模型数据与训练资源 | 数据采集及合规授权预算池 | 45000 | 一次性
| 人工标注、双人质检和返修 | 15000 | 一次性
| 训练GPU、多轮实验和失败重跑 | 30000 | 一次性
云资源及第三方服务 | 应用服务器、数据库和缓存 | 18000 | 首年
| 云GPU图片/视频推理预算池 | 72000 | 首年
| 对象存储、CDN和备份 | 10000 | 首年
| 域名、SSL、短信、短链/二维码 | 6000 | 首年
| 监控、告警和基础安全服务 | 4000 | 首年
首年全量报价汇总
软件系统开发 | 175人天 × 1,000元/人天 | 175000 | 一次性
模型训练研发人力 | 58人天 × 1,000元/人天 | 58000 | 一次性
模型数据和训练资源 | 数据、标注和训练GPU | 90000 | 一次性
单店硬件和安装 | 1家门店、1套终端 | 125000 | 一次性
云资源及第三方服务 | 云GPU、存储、短信和监控 | 110000 | 首年
首年基础报价合计 |  | 558000 | 首年
建议风险预备金（10%，按千元取整） |  | 56000 | 预备
建议首年预算上限 |  | 614000 | 预算
第二年起预计运营费 |  | 110000 | 每年