## 硬件配置及报价
AI智能试衣项目-硬件、模型数据、云资源及总报价
费用类别 | 配置/说明 | 金额(元) | 周期
单店硬件 | 55英寸级4K商用互动大屏 | 13800 | 一次性
| 定制试衣仓 | 16000 | 一次性
| 单店必要硬件小计 | 29800 | 一次性
模型数据与训练资源 | 数据采集及合规授权预算池 | 45000 | 一次性
| 人工标注、双人质检和返修 | 15000 | 一次性
| 训练GPU、多轮实验和失败重跑 | 30000 | 一次性
云资源及第三方服务 | 应用服务器、数据库和缓存 | 18000 | 首年
| 云GPU图片/视频推理预算池 | 72000 | 首年
| 对象存储、CDN和备份 | 10000 | 首年
| 域名、SSL、短信、短链/二维码 | 6000 | 首年
| 监控、告警和基础安全服务 | 4000 | 首年
首年全量报价汇总
软件系统开发 | 175人天 × 1,000元/人天 | 175000 | 一次性
模型训练研发人力 | 58人天 × 1,000元/人天 | 58000 | 一次性
模型数据和训练资源 | 数据、标注和训练GPU | 90000 | 一次性
单店必要硬件 | 互动大屏＋定制试衣仓 | 29800 | 一次性
云资源及第三方服务 | 云GPU、存储、短信和监控 | 110000 | 首年
首年基础报价合计 |  |  | 首年
建议风险预备金（10%，按千元取整） |  | 0 | 预备
建议首年预算上限 |  | 0 | 预算
第二年起预计运营费 |  |  | 每年

## 工作量估算和报价
AI智能3D试衣项目-双场景核心研发工作量估算和报价
序号 | 大类 | 小类 | 描述 | 验收标准 | 工作量(人天) | 工作量小计(人天)
1 | 需求分析 | 业务与范围梳理 | 明确双场景业务目标、使用角色、输入输出和交付边界 | 形成双方确认的需求清单、范围边界和优先级 | 10 | 30
|  | 体验流程设计 | 梳理顾客建模、试穿组合、动态展示及异常回退的完整体验流程 | 主流程与异常流程完整，关键状态可验收 | 10
|  | 验收体系设计 | 建立建模质量、穿着效果、动态展示、稳定性和隐私验收口径 | 输出可执行的验收指标、样本要求和测试方法 | 10
2 | 系统设计 | 总体方案设计 | 完成双场景系统边界、模块关系、数据流和交付方案设计 | 方案覆盖全部核心模块并具备实施条件 | 20 | 70
|  | 任务与数据设计 | 设计顾客、服装、组合结果、动作结果和展示资源的管理规则 | 数据可关联、可追溯、可清理并支持版本管理 | 15
|  | 交互与状态设计 | 定义双场景交互、进度、错误提示、返回和重试等状态 | 交互状态完整，场景间衔接清晰一致 | 15
|  | 安全与隐私设计 | 制定顾客数据授权、隔离、访问控制、留存和删除规则 | 敏感数据处理符合双方确认的安全与隐私要求 | 20
3 | 场景一：顾客与服装3D建模试穿 | 顾客3D人体建模 | 根据现场采集结果建立可用于试穿展示的顾客3D人体模型 | 人物比例、体态和主要外观特征满足冻结样本集验收标准 | 80 | 300
|  | 服装3D建模 | 针对指定服装建立可用于穿着组合和动态展示的服装3D模型及规格资产 | 服装外形、关键细节、颜色和尺码信息与目标商品一致 | 70
|  | 顾客＋服装3D组合建模 | 将顾客3D人体与所选服装3D模型形成完整穿着组合，并保证穿着关系和视觉一致性 | 组合结果对应正确顾客和服装，明显错位、穿透及破损控制在验收范围内 | 80
|  | 3D模型质量修正 | 建立异常识别、人工修正、重试和降级交付机制 | 失败结果可识别、可修正、可重试并保留处理记录 | 40
|  | 场景一3D交互与结果确认 | 展示建模进度、组合结果、多角度查看和进入下一场景的操作 | 流程可连续完成，结果确认和状态传递准确 | 30
4 | 场景二：3D骨骼动画与环境融合 | 3D骨骼动画制作与驱动 | 为顾客3D穿着组合建立适用于展示的骨骼动画能力，并制作约定动作内容 | 动作播放连续，姿态、关节和身体结构在验收动作范围内稳定 | 70 | 210
|  | 服装3D动态一致性 | 保证服装在动作过程中的跟随关系、外观连续性和穿着合理性 | 约定动作下服装无明显错位、闪烁、破损或不可接受穿透 | 50
|  | 3D人物与环境融合 | 将动态3D人物与约定展示环境进行统一呈现和观感融合 | 人物与环境在位置、尺度、明暗、色彩和落地感方面协调 | 45
|  | 3D镜头与展示编排 | 完成展示镜头、视角切换、循环播放、结果确认和基础互动 | 镜头衔接自然，展示内容完整且操作状态正确 | 25
|  | 3D动态质量与性能优化 | 优化动态展示清晰度、流畅度、加载、资源占用和长时间运行稳定性 | 在目标验收环境中达到约定帧率、时延和稳定运行要求 | 20
5 | 后台与任务服务 | 顾客会话与授权 | 管理顾客会话、授权状态、数据有效期和清理任务 | 会话相互隔离，授权及清理规则正确执行 | 12 | 70
|  | 服装与模型资产管理 | 管理服装、顾客模型、组合模型、动作和环境展示资源 | 资产关联正确，支持查询、版本和状态管理 | 15
|  | 任务编排与进度管理 | 管理建模、组合、动作和展示任务的排队、进度、超时、重试和取消 | 任务状态准确，异常可追踪并支持恢复 | 18
|  | 结果管理与交付 | 管理生成结果、有效期、预览、下载和交付状态 | 结果与顾客及服装正确对应，访问和失效规则生效 | 12
|  | 配置、日志与告警 | 管理场景配置、质量规则、操作日志、错误日志和基础告警 | 关键操作、任务和异常均可查询和追溯 | 13
6 | 运营管理后台 | 内容与场景配置 | 配置服装、动作、环境、展示顺序和基础文案 | 配置保存后正确生效并保留变更记录 | 8 | 25
|  | 任务与资产管理 | 查询顾客会话、建模任务、模型资产、动态结果和失败详情 | 支持按条件检索、查看、处理和归档 | 10
|  | 数据统计与日志 | 统计体验量、成功率、平均耗时和异常情况 | 统计口径明确，数据可筛选和导出 | 7
7 | 系统测试与验收 | 功能与回归测试 | 覆盖双场景、后台、管理端、状态衔接和异常流程 | 核心用例通过，无阻断级缺陷 | 10 | 45
|  | 建模质量验收 | 按冻结样本集检查顾客、服装及穿着组合的准确性和可用性 | 达到双方确认的样本通过率与问题分级标准 | 12
|  | 动态展示验收 | 检查骨骼动画、服装动态、环境融合和镜头展示质量 | 约定动作和环境达到双方确认的观感及完整性标准 | 10
|  | 性能与稳定性测试 | 验证任务并发、加载时延、资源占用和长时间运行稳定性 | 达到确认的并发、响应和稳定运行指标 | 8
|  | 安全与隐私测试 | 验证权限、数据隔离、访问链接、日志和清理策略 | 无高危安全问题，隐私规则按约定执行 | 5
8 | 部署与交付 | 环境与发布 | 完成应用、服务、数据和运行环境的部署及发布 | 目标环境可重复部署，双场景主流程可用 | 5 | 15
|  | 监控、备份与恢复 | 配置基础监控、告警、日志、数据备份和恢复流程 | 告警可达，备份及恢复验证通过 | 5
|  | 文档、培训与移交 | 交付操作、部署、运维、验收文档并完成培训 | 文档完整，指定人员可完成基础操作和问题定位 | 5
9 | 项目管理与最终验收 | 计划与协同管理 | 管理周期计划、里程碑、例会、问题和跨方协同 | 进度、问题和责任人可追踪 | 5 | 15
|  | 范围、风险与变更管理 | 管理需求边界、风险、依赖和变更评估 | 所有范围变化均有记录、评估和确认 | 5
|  | 联调与最终验收 | 组织联调、试运行、验收问题处理和最终交付 | 约定范围完成并通过最终验收 | 5
|  |  |  | 平均人力单价(元/人天) | 工作量合计(人天) | 研发最终报价
|  |  |  | 1100 | 780 | 858000
3D双场景研发最终报价（不含硬件）：858,000 元