## 硬件配置及报价
AI智能3D试衣项目-互动大屏及配套硬件暂估报价
序号 | 大类 | 硬件项目 | 配置与用途 | 验收标准 | 数量 | 暂估金额(元)
1 | 交互展示 | 55英寸互动大屏（不低于43英寸） | 用于顾客操作、3D试穿结果确认和动态环境展示；具体品牌及外观按采购时确认 | 屏幕显示、触控、接口及连续运行满足现场使用要求 | 1 | 10800
2 | 安装支撑 | 移动支架或安装组件 | 匹配大屏尺寸及现场布局，支持稳定摆放、走线和必要位置调整 | 承重、稳定性、安装位置及线缆整理符合现场安全要求 | 1 | 1800
3 | 交互终端 | 现场交互控制主机 | 承担互动界面、设备连接、内容调度及现场展示控制；不含专业GPU服务器 | 双场景交互与展示流程运行稳定，接口满足约定外设接入 | 1 | 7500
4 | 顾客采集 | 顾客采集组件 | 用于顾客建模所需的现场信息采集，具体规格以场地与验收方案确认 | 采集范围、清晰度、稳定性及设备连接满足冻结验收条件 | 1 | 4500
5 | 环境补光 | 柔光照明组件 | 改善现场采集与展示环境，包含基础灯具、支撑及调节组件 | 照明均匀、亮度可调，无明显影响采集质量的频闪和强阴影 | 1 | 1800
6 | 网络与供电 | 网络、电源及线材组件 | 包含现场路由、交换或连接配件、电源保护及必要线材 | 网络连接、供电保护及线缆长度满足现场连续运行要求 | 1 | 1500
7 | 安装调试 | 现场安装、联调及基础培训 | 完成设备安装、连线、基础联调、使用说明和现场操作培训 | 硬件正常启动并完成双场景主流程联调，指定人员可完成基础操作 | 1 | 1900
硬件暂估合计（元） | [5 empty] | 29800
说明：硬件预算按约3万元暂估，最终金额随品牌、规格、税费、运输、安装方式及现场条件据实确认。

## 工作量估算和报价
AI智能3D试衣项目-双场景核心研发工作量估算和报价
序号 | 大类 | 小类 | 描述 | 验收标准 | 工作量(人天) | 工作量小计(人天)
1 | 需求分析 | 业务与范围梳理 | 明确双场景业务目标、使用角色、输入输出和交付边界 | 形成双方确认的需求清单、范围边界和优先级 | 10 | 30
|  | 体验流程设计 | 梳理顾客建模、试穿组合、动态展示及异常回退的完整体验流程 | 主流程与异常流程完整，关键状态可验收 | 10
|  | 验收体系设计 | 建立建模质量、穿着效果、动态展示、稳定性和隐私验收口径 | 输出可执行的验收指标、样本要求和测试方法 | 10
2 | 系统设计 | 总体方案设计 | 完成双场景系统边界、模块关系、数据流和交付方案设计 | 方案覆盖全部核心模块并具备实施条件 | 20 | 70
|  | 任务与数据设计 | 设计顾客、服装、组合结果、动作结果和展示资源的管理规则 | 数据可关联、可追溯、可清理并支持版本管理 | 15
|  | 交互与状态设计 | 定义双场景交互、进度、错误提示、返回和重试等状态 | 交互状态完整，场景间衔接清晰一致 | 15
|  | 安全与隐私设计 | 制定顾客数据授权、隔离、访问控制、留存和删除规则 | 敏感数据处理符合双方确认的安全与隐私要求 | 20
3 | 场景一：顾客与服装3D建模试穿 | 顾客3D人体建模 | 根据现场采集结果建立可用于试穿展示的顾客3D人体模型 | 人物比例、体态和主要外观特征满足冻结样本集验收标准 | 80 | 300
|  | 服装3D建模 | 针对指定服装建立可用于穿着组合和动态展示的服装3D模型及规格资产 | 服装外形、关键细节、颜色和尺码信息与目标商品一致 | 70
|  | 顾客＋服装3D组合建模 | 将顾客3D人体与所选服装3D模型形成完整穿着组合，并保证穿着关系和视觉一致性 | 组合结果对应正确顾客和服装，明显错位、穿透及破损控制在验收范围内 | 80
|  | 3D模型质量修正 | 建立异常识别、人工修正、重试和降级交付机制 | 失败结果可识别、可修正、可重试并保留处理记录 | 40
|  | 场景一3D交互与结果确认 | 展示建模进度、组合结果、多角度查看和进入下一场景的操作 | 流程可连续完成，结果确认和状态传递准确 | 30
4 | 场景二：3D骨骼动画与环境融合 | 3D骨骼动画制作与驱动 | 为顾客3D穿着组合建立适用于展示的骨骼动画能力，并制作约定动作内容 | 动作播放连续，姿态、关节和身体结构在验收动作范围内稳定 | 70 | 210
|  | 服装3D动态一致性 | 保证服装在动作过程中的跟随关系、外观连续性和穿着合理性 | 约定动作下服装无明显错位、闪烁、破损或不可接受穿透 | 50
|  | 3D人物与环境融合 | 将动态3D人物与约定展示环境进行统一呈现和观感融合 | 人物与环境在位置、尺度、明暗、色彩和落地感方面协调 | 45
|  | 3D镜头与展示编排 | 完成展示镜头、视角切换、循环播放、结果确认和基础互动 | 镜头衔接自然，展示内容完整且操作状态正确 | 25
|  | 3D动态质量与性能优化 | 优化动态展示清晰度、流畅度、加载、资源占用和长时间运行稳定性 | 在目标验收环境中达到约定帧率、时延和稳定运行要求 | 20
5 | 后台与任务服务 | 顾客会话与授权 | 管理顾客会话、授权状态、数据有效期和清理任务 | 会话相互隔离，授权及清理规则正确执行 | 12 | 70
|  | 服装与模型资产管理 | 管理服装、顾客模型、组合模型、动作和环境展示资源 | 资产关联正确，支持查询、版本和状态管理 | 15
|  | 任务编排与进度管理 | 管理建模、组合、动作和展示任务的排队、进度、超时、重试和取消 | 任务状态准确，异常可追踪并支持恢复 | 18
|  | 结果管理与交付 | 管理生成结果、有效期、预览、下载和交付状态 | 结果与顾客及服装正确对应，访问和失效规则生效 | 12
|  | 配置、日志与告警 | 管理场景配置、质量规则、操作日志、错误日志和基础告警 | 关键操作、任务和异常均可查询和追溯 | 13
6 | 运营管理后台 | 内容与场景配置 | 配置服装、动作、环境、展示顺序和基础文案 | 配置保存后正确生效并保留变更记录 | 8 | 25
|  | 任务与资产管理 | 查询顾客会话、建模任务、模型资产、动态结果和失败详情 | 支持按条件检索、查看、处理和归档 | 10
|  | 数据统计与日志 | 统计体验量、成功率、平均耗时和异常情况 | 统计口径明确，数据可筛选和导出 | 7
7 | 系统测试与验收 | 功能与回归测试 | 覆盖双场景、后台、管理端、状态衔接和异常流程 | 核心用例通过，无阻断级缺陷 | 10 | 45
|  | 建模质量验收 | 按冻结样本集检查顾客、服装及穿着组合的准确性和可用性 | 达到双方确认的样本通过率与问题分级标准 | 12
|  | 动态展示验收 | 检查骨骼动画、服装动态、环境融合和镜头展示质量 | 约定动作和环境达到双方确认的观感及完整性标准 | 10
|  | 性能与稳定性测试 | 验证任务并发、加载时延、资源占用和长时间运行稳定性 | 达到确认的并发、响应和稳定运行指标 | 8
|  | 安全与隐私测试 | 验证权限、数据隔离、访问链接、日志和清理策略 | 无高危安全问题，隐私规则按约定执行 | 5
8 | 部署与交付 | 环境与发布 | 完成应用、服务、数据和运行环境的部署及发布 | 目标环境可重复部署，双场景主流程可用 | 5 | 15
|  | 监控、备份与恢复 | 配置基础监控、告警、日志、数据备份和恢复流程 | 告警可达，备份及恢复验证通过 | 5
|  | 文档、培训与移交 | 交付操作、部署、运维、验收文档并完成培训 | 文档完整，指定人员可完成基础操作和问题定位 | 5
9 | 项目管理与最终验收 | 计划与协同管理 | 管理周期计划、里程碑、例会、问题和跨方协同 | 进度、问题和责任人可追踪 | 5 | 15
|  | 范围、风险与变更管理 | 管理需求边界、风险、依赖和变更评估 | 所有范围变化均有记录、评估和确认 | 5
|  | 联调与最终验收 | 组织联调、试运行、验收问题处理和最终交付 | 约定范围完成并通过最终验收 | 5
|  |  |  | 平均人力单价(元/人天) | 工作量合计(人天) | 研发最终报价
|  |  |  | 1100 | 780 | 858000
3D双场景研发最终报价（不含硬件）：858,000 元

## 报价说明及范围边界
AI智能3D试衣项目-研发与硬件报价说明及范围边界
说明类别 | 内容 | 费用处理 | 备注
研发报价 | 双场景核心研发、后台支撑、测试、部署及项目管理 | 已包含 | 780人天
核心范围 | 场景一：顾客3D人体建模、服装3D建模、顾客＋服装3D组合建模及结果确认 | 已包含 | 重点研发
核心范围 | 场景二：3D骨骼动画、服装3D动态一致性、环境融合及动态展示 | 已包含 | 重点研发
支持范围 | 任务服务、资产管理、管理后台、日志、测试、部署和交付 | 已包含 | 保障双场景完整落地
验收原则 | 采用双方冻结的样本、动作、环境和质量标准进行结果验收 | 已包含 | 以交付结果和质量为准
保密说明 | 对外报价仅描述功能结果与验收口径，不披露具体算法、模型、框架、参数、内部数据流程或部署结构 | 已包含 | 详细技术材料仅在保密条件下提供
硬件范围 | 互动大屏、现场交互主机、顾客采集、灯光、网络供电、安装调试等 | 已包含 | 暂估29,800元
范围边界 | 云资源、第三方服务、数据或素材采购及授权 | 不包含 | 按实际使用或采购结算
变更原则 | 超出本表范围的新增场景、动作、环境、服装类型或验收指标 | 不包含 | 变更后另行评估
3D双场景项目报价汇总（不含云资源及第三方费用）
工作量合计 |  | 780 | 人天
人天单价 |  | 1100 | 元/人天
研发最终报价 |  | 858000 | 不含硬件
硬件暂估报价 |  | 29800 | 约3万元
项目报价合计 |  | 887800 | 含硬件暂估