## 工作量估算和报价
xxx小程序-软件开发项目工作量估算和报价
序号 | 大类 | 小类 | 描述 | 验收标准 | 工作量(人天) | 工作量小计(人天)
1 | 需求分析 | 调研 | 1. 调研：调查用户群体和目标用户的特点 2. 调研市场现状和竞争对手情况 | - | 1 | 3
|  | 分析 | 1. 分析：收集和整理用户需求和功能需求 2. 与项目方对接确定项目功能需求边界功能清单和验收标准、优先级 | - | 1
|  | 方案设计 | 1. 方案设计：初步思路和方案设计 2. 确定技术方案和平台选择 3. 制定项目进度和交付计划 | - | 1
2 | 系统设计 | 架构设计 | 1. 架构设计：确定系统整体结构和模块划分 2. 设计系统的层次结构和模块之间的关系 | - | 1 | 12
|  | 概要设计 | 1. 概要设计：设计系统的主要功能模块与流程 2. 确定数据流程和业务流程 | - | 1
|  | 原型设计 | 1. 原型设计：制作系统的交互原型和界面设计 2. 用户界面设计和页面布局设计 | - | 3
|  | UI设计 | 1. UI设计：设计用户界面的风格、色彩、图标等 2. 确定整体UI风格和用户体验设计 | - | 5
|  | 数据库设计 | 1. 数据库设计：设计数据库结构和数据表 2. 确定数据存储方式和关系 | - | 2
3 | 用户端 微信小程序程序开发 | 登录页面 | 用户登录：用户输入手机号和密码进行登录 | 用户能成功登录并跳转到入口页面 | 2 | 32
|  |  | 用户注册：用户通过手机号和验证码进行注册 | 新用户能成功注册并跳转到登录页面
|  |  | 找回密码：用户通过手机号和验证码找回密码 | 用户能成功重置密码并重新登录
|  |  | 用户信息初始化：新用户首次登录后，填写并保存个人信息（姓名、出生年月日等） | 用户信息能成功保存并显示在个人中心
|  | 入口页面 | 欢迎页面：欢迎用户的登录，显示应用简介和功能说明 | 欢迎页面加载正常，无卡顿及错误 | 3
|  |  | 引导说明：引导用户如何使用应用功能 | 引导说明清晰，用户可以理解
|  |  | 抽签入口：进入抽签页面的入口按钮 | 按钮可点击且能成功跳转到抽签页面
|  |  | 个人中心入口：进入个人中心（我的）的入口按钮 | 按钮可点击且能成功跳转到个人中心
|  | 抽签页面 | 抽签动画效果：抽签时的动画效果（抽签过程） | 抽签动画效果平滑，无卡顿及错误 | 5
|  |  | 选择签文类别：提供签文类别选项（如事业、爱情等） | 用户能成功选择签文类别
|  |  | 触发抽签：点击按钮或其他方式触发抽签 | 抽签能成功触发并显示结果
|  | 抽签结果展示页面 | 显示签文结果：抽签结果显示，包含签文内容和简要解读 | 签文结果能正常显示，内容清晰且完整 | 3
|  |  | 签文解读：提供完整的签文解读内容 | 签文解读内容与结果匹配，解释清晰
|  |  | 分享签文：用户可以将签文分享至社交媒体或微信好友 | 签文能成功通过各渠道分享
|  |  | 保存签文：用户可以将签文保存到个人记录 | 签文能保存且在签文记录页面可查看
|  | 抽签记录页面 | 历史签文记录：显示用户的抽签历史记录 | 历史记录能完整显示，内容和次数正确 | 2
|  |  | 签文详情查看：查看每条签文的详细内容和解读 | 签文详情能完整显示，内容无误
|  |  | 删除签文记录：用户可以删除不需要的签文记录 | 记录能成功删除，不再显示在历史记录列表
|  | 五行穿衣启动页面 | 介绍五行穿衣游戏的玩法和简单说明。 | 游戏介绍页面加载正常，点击“开始游戏”后跳转正常 | 3
|  | 五行穿衣输入页面 | 用户在界面输入三个数字：第一个数字代表上卦，第二个数字代表下卦，第三个数字代表动爻。 | 用户能够正确输入数字，非数字输入时有提示信息 | 5
|  | 五行穿衣结果展示页面 | 展示用户的计算结果，包括上卦、下卦、动爻和对应的五行结果，以及相关的五行解释和穿衣建议。 | 所有计算结果正确显示，页面加载顺畅 | 4
|  | 充值页面 | 充值金额选择：用户选择充值金额档次（如10元、50元等） | 用户能成功选择金额并下一步充值 | 5
|  |  | 充值方式选择：用户选择充值的支付方式（如微信支付、支付宝等） | 用户能选择支付方式并进行模拟支付
|  |  | 充值记录查询：显示用户的充值记录，包括时间和金额 | 充值记录正确显示，时间和金额无误
4 | 后台管理端 PC-Web程序开发 | 首页 | dashboard 汇总统计：显示应用整体统计信息（充值信息、用户信息统计、签文统计等） | 统计数据正确，页面加载无卡顿 | 3 | 15
|  | 用户管理 | 用户信息展示：列表展示所有用户的基本信息 | 用户信息正确完整展示，无错漏 | 4
|  |  | 用户搜索：根据条件（如用户名、手机号）搜索用户 | 搜索结果正确，能够快速定位用户
|  |  | 用户详情查看：查看用户的详细信息，包括历史签文记录 | 用户详情展示正确，信息完整
|  |  | 黑名单管理：添加或移除黑名单用户 | 能成功添加和移除黑名单用户，正确限制其使用功能
|  |  | 白名单管理：添加或移除白名单用户 | 能成功添加和移除白名单用户，允许其特殊权限
|  | 签文管理 | 签文列表展示：列表展示所有签文，按条件筛选和排序 | 签文列表完整展示，筛选和排序功能正确 | 4
|  |  | 签文分类管理：管理签文类别，签文按类别分类展示 | 签文按类别正确分类，类别管理功能正常
|  |  | 新增签文：新增签文内容，分配签文类别 | 新增签文能成功保存，展示在签文列表和相关类别中
|  |  | 编辑签文：修改和更新签文内容 | 签文修改能成功保存并更新展示
|  |  | 删除签文：删除签文内容 | 签文能成功删除，不再展示在签文列表和相关类别中
|  |  | 签文搜索：根据条件搜索签文 | 搜索结果正确，能够快速定位目标签文
|  | 签文类别管理 | 类别列表展示：列表展示所有签文类别 | 签文类别列表完整展示，信息无误 | 3
|  |  | 新增签文类别：新增签文类别，设置类别名称和描述 | 类别能成功保存并展示在类别列表中
|  |  | 编辑签文类别：修改和更新签文类别 | 类别修改能成功保存并更新展示
|  |  | 删除签文类别：删除签文类别 | 类别能成功删除，不再展示在类别列表中
|  | 系统配置管理 | 抽签次数设置：设置用户每日可以抽签的次数 | 可以成功设置并生效用户的抽签次数限制 | 1
|  |  | 抽签次数管理：查看和管理用户的抽签次数记录 | 能查看用户的抽签次数记录，可进行增删改
5 | 系统测试 | 功能测试 | 验证系统功能是否符合需求 | - | 1 | 5
|  | 性能测试 | 评估系统的性能和稳定性 | - | 1
|  | 界面测试 | 检查用户体验和界面设计是否符合标准 | - | 1
|  | 兼容性测试 | 确保系统能在不同平台和浏览器上正常运行 | - | 1
|  | 安全性测试 | 评估系统的安全性及数据保护措施 | - | 1
6 | 系统部署 | 域名资源配置 | 域名申请、备案、证书配置、转发配置 |  | 1 | 7
|  | 小程序资源配置 | 微信小程序申请注册、认证、接口配置 |  | 3
|  | 部署环境需求 | 确定部署环境需求，包括硬件配置和软件依赖 | - | 1
|  | 系统部署实施 | 进行系统部署实施，安装和配置系统软件依赖，搭建系统运行环境，服务启动发布 | - | 1
|  | 进行数据迁移和备份 | 确保数据安全性和完整性 | - | 1
|  |  |  | 平均人力单价(元/人天) | 工作量合计(人天) | 价格
|  |  |  | 500 | 74 | 37000
最终报价：16000

## 服务器配置推荐
服务器信息
实例规格 | 增强配置（4vcpu 8GiB）经济型 e ，ESSD Entry 40GiB
镜像 | CentOS 7.9 64位 (安全加固)
带宽计费模式 | 按固定带宽 带宽值 5 Mbps
付费类型 | 包年包月
地域 | 西南 1（成都）
价格
|  | 1065 | 3月付
|  | 3138.36 | 1年付